## Sheet1
Tasks | Start Date | Duration
Literature review | 2021-10-10 | 30
Learning Verilog | 2021-11-10 | 30
Test Image Sensor Registers | 2021-12-10 | 15
Vivado design suite | 2021-12-25 | 30
Xilinx SDK | 2022-01-25 | 15
Vivado HLS | 2022-02-10 | 15
Explore Hardware | 2022-02-25 | 28
Teraterm | 2022-03-25 | 15
Image Sensor Integration | 2022-04-10 | 15
IP cores designing | 2022-04-25 | 45
Testing | 2022-06-10 | 30
Documentation | 2022-07-10 | 30
2021-08-10